Приложение 1

к приказу от 25.10.2023 № 410

**Дорожная карта**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Лицей № 62» в 2023/2024 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| **1.** | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2023 году** | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2023 году | до 25 августа 2023 года  (исполнено) | Школьный координатор ГИА |
| 1.2. | Подведение итогов ГИА в 2023 году на педагогическом совете | 30 августа  2023 года  (исполнено) | Директор |
| **2.** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | |
| 2.1. | Организация работы по подготовке к участию в ГИА в 2024 году | октябрь 2023 года – май 2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 2.2. | Проведение тренировочных и диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ | В течение года | Заместители директора по учебной работе, руководители ШМО |
| 2.3. | Изучение и анализ демоверсий ОГЭ и ЕГЭ, правил заполнения бланков, критериев оценивания | В течение 1 четверти | Учителя-предметники |
| 2.4. | Использование в работе открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ на сайте ФИПИ | В течение года | Учителя-предметники |
| 2.5. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 30 октября 2023 г. | Школьный координатор ГИА |
| 2.6. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 30 октября 2023 года | Руководители ШМО, Школьный координатор ГИА |
| 2.7. | Участие в региональных проверочных работах по математике для обучающихся 9 классов | 20-24 ноября  2023 года,  18– 22 марта  2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 2.8. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение  2023/2024 учебного года | Заместители директора по учебной работе |
| 2.9. | Организация подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь – ноябрь 2023 года | Школьный координатор ГИА |
| 2.10. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | сентябрь  2023 года –  февраль  2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 2.11. | Проведение консультаций по вопросам ГИА | В течение года | Школьный координатор ГИА учителя-предметники |
| **3.** | **Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | |
| 3.1 | Приказ «О назначении школьного координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году» | сентябрь 2023 года (исполнено) | Директор |
| 3.2. | О перечне видов работ по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в МАОУ «Лицей № 62» в 2023/2024 учебном году | октябрь-ноябрь 2023 года | Директор |
| 3.3. | Приказ «Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике в 9 классах» | ноябрь 2023 года | Директор |
| 3.4. | Приказ «Об утверждении списков участников итогового сочинения» | ноябрь 2023 года | Директор |
| 3.5. | Приказ «О проведении итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году» | ноябрь 2023 года | Директор |
| 3.6. | Приказ «Об утверждении списков участников итогового собеседования по русскому языку» | январь 2024 года | Директор |
| 3.7. | Приказ «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2023-2024 учебном году» | январь 2024 года | Директор |
| 3.8. | Приказ «Об утверждении списков участников ЕГЭ 2024» | январь 2024 года | Директор |
| 3.9. | Приказ «Об утверждении списков участников ОГЭ 2024» | февраль 2024 года | Директор |
| 3.10. | Приказ «Об организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в 2024 году» | май 2024 года | Директор |
| **4.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11** | | |
| 4.1. | Направление на обучение экспертов по проверке и оцениванию итогового сочинения | ноябрь  2023 года | Школьный координатор ГИА |
| 4.2. | Направление на обучение учителей лицея, привлекаемых к проведению итогового собеседования | январь  2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 4.3. | Направление на обучение учителей лицея, привлекаемых к проведению ГИА в качестве операторов сканирования и операторов станций верификации бланков экзаменационных материалов ГИА | ноябрь 2023 года – май 2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 4.4. | Направление на обучение учителей лицея, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ | февраль – апрель 2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 4.5. | Направление на обучение учителей лицея, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве технических специалистов ППЭ | февраль – май 2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 4.6. | Направление на обучение учителей лицея, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ | февраль – апрель 2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 4.7. | Координация участия педагогов в обучении по дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11» | март – апрель 2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 4.8. | Направление на обучение учителей лицея, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве членов государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению ГИА-9, ГИА-11 (далее - ГЭК-9 и ГЭК-11) | март - май  2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 4.9. | Направление на обучение граждан, планирующих осуществлять общественное наблюдение с присутствием в местах проведения итогового сочинения (изложения), в местах проведения ГИА | март – сентябрь  2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 4.10. | Консультации по нормативным и информационным материалам по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | 2023/2024 учебный год | Школьный координатор ГИА |
| **5.** | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| 5.1. | Формирование статистической информации о количестве учащихся 9-х и 11-х классов | сентябрь 2023 года | Заместитель директора по УР |
| 5.2. | Формирование предварительного списка работников лицея, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, экспертов предметных комиссий, руководителей ППЭ, членов ГЭК | декабрь  2023 года –  январь  2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 5.3. | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения | 06.12.2023  07.02.2024  10.04.2024 | Школьный координатор ГИА |
| 5.4. | Проведение по утвержденному расписанию итогового собеседования по русскому языку | 14.02.2024  13.03.2024  15.04.2024 | Школьный координатор ГИА |
| 5.5. | Участие в обучении граждан, привлекаемых к проведению ГИА в качестве общественных наблюдателей | февраль – апрель 2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 5.6. | Формирование списка учащихся, имеющих право на участие в ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | февраль 2024года | Школьный координатор ГИА |
| 5.7. | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора | март-сентябрь 2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 5.8. | Организация и проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | Школьный координатор ГИА |
| 5.9. | Размещение на сайте лицея и информационных стендах информации о ходе подготовки и проведении ГИА | В течение года | Системный администратор |
| **6.** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | |
| 6.1. | Информационное наполнение сайта лицея в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | В течение года | Системный администратор |
| 6.2. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | В течение года | Заместители директора по учебной работе |
| 6.3. | Организация консультационной поддержки участников ГИА | В течение года | Школьный координатор ГИА |
| 6.4. | Участие в подготовке в проведении мероприятия «ЕГЭ с родителями» | март  2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 6.5. | Проведение городского родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11в 2023 году | февраль 2024 года | Школьный координатор ГИА |
| 6.6. | Проведение городского родительского собрания по вопросам проведения ГИА-9 в 2023 году | март  20274 года | Школьный координатор ГИА |
| **6.7.** | **Размещение на сайте лицея информации о ходе подготовки и проведении ГИА-9, ГИА-11** | | |
| 6.7.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения | до 7 октября, до 1 декабря 2023 года, до 3 марта 2024 года | Системный администратор |
| 6.7.2. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) | до 21 октября,  до 16 декабря  2023 года,  до 17 марта  2024 года | Системный администратор |
| 6.7.3. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | до 7 ноября,  до 30 декабря 2023 года,  до 3 апреля  2024 года | Системный администратор |
| 6.7.4. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 1 декабря 2023 года | Системный администратор |
| 6.7.5. | О сроках проведения ГИА-11 | до 1 января  2024 года | Системный администратор |
| 6.7.6. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 | до 1 января  2024 года | Системный администратор |
| 6.7.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | до 20 февраля,  до 24 апреля,  до 4 августа 2024 года | Системный администратор |
| 6.7.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | до 20 февраля,  до 24 апреля,  до 4 августа 2024 года | Системный администратор |
| 6.7.9. | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | до 25 декабря 2023 года,  до 25 января,  до 17 апреля  2024 года | Системный администратор |
| 6.7.10. | О сроках проведения ГИА-9 | до 1 февраля  2024 года | Системный администратор |
| 6.7.11. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | до 20 марта,  до 18 апреля,  до 3 августа  2024 года | Системный администратор |
| 6.7.12. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 20 марта,  до 18 апреля,  до 3 августа  2024 года | Системный администратор |
| 6.7.13. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | до 8 января,  до 8 февраля,  до 15 апреля  2024 года | Системный администратор |
| 6.7.14. | Организация работы веб-ресурса по информированию участников  ГИА-9 о результатах экзаменов | постоянно | Системный администратор |
| 6.7.15. | Организация контроля оформления информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещение соответствующей информации на сайтах общеобразовательных учреждений | постоянно | Школьный координатор ГИА |